Приложение к приказу

отдела  образования от   14.11.2024 г.    №308

Дорожная карта

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ОО г. Лесосибирска в 2024-2025 учебном году.

| № | Мероприятия | Сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Аналитическая деятельность |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов ГИА 9, ГИА – 11 в 2024 году. Анализ результатов и проблем, выявленных в ходе ОГЭ, ЕГЭ в 2024 году на августовской педагогической конференции, педсоветах школ, методических городских объединениях. | август – октябрь 2024 | СенютаЛ.А. МБУ «МИМЦ» Руководители ОО. |
| 1.2. | Обсуждение результатов ГИА на городском методическом Совете | октябрь 2024 | МБУ «МИМЦ» Сидорова Е.Н., отдел образования Сенюта Л.А. |
| 1.3. | Планирование работы по организации ГИА-11, ГИА-9 с учетом анализа проблем, выявленных в ходе подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году. | сентябрь – октябрь 2024 | Отдел образования, МБУ «МИМЦ». |
| 2. Меры по повышению качества преподавания в 9-х, 11-х классах. |  |  |  |
| 2.1 | Совещание с руководителями школ «О подготовке обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА – 2025 года. Организация работы групп учителей математики, физики, химии, обществознания по вопросам подготовки к ЕГЭ. | декабрь 2024 | Сенюта Л.А., руководители ОО. |
| 2.2. | Организация прохождения курсов повышения квалификации учителей- предметников, работающих в выпускных классах. | в течение учебного года. | Руководители ОО. |
| 2.3. | Проведение совещаний и семинаров муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА в 9-х, 11-х классах | в течение учебного года. | Руководители ОО. |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1 | Приказ об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 году. | ноябрь 2024 | Сенюта Л.А. |
| 3.2 | Подготовка приказов, регламентирующих организацию подготовки и проведения ГИА- 11: - Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в ОО города Лесосибирска в 2024- 2025 учебном году; - О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2025 году; - О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ в 11-х классах в 2025 году. | ноябрь 2024 март-апрель 2025 март-апрель 2025 | Сенюта Л.А. Руководители ОО; Сенюта Л.А. Сенюта Л.А. |
| 3.3 | Подготовка приказов, регламентирующих организацию подготовки и проведения ГИА- 9: - О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; - О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2025 году; - О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ 9-х классах в 2025 году; | февраль- март 2025 март-апрель 2025 март-апрель 2025 | Гилязутдинова А.М. Гилязутдинова А.М, руководители ОО; |
| 4.Обучение лиц, привлекаемых, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11. |  |  |  |
| 4.1 | Организация участия специалистов, привлекаемых к ГИА-9 и ГИА-11 в обучении на курсах ЦОКО: - Членов ГЭК, руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов в аудиториях и вне аудиторий ППЭ, общественных наблюдателей. | по графику, утвержденному ЦОКО | Сенюта Л.А., Гилязутдинова А.М., Руководители ОО; |
| 4.2 | Контроль за обучением специалистов, задействованных на ЕГЭ 2025, на учебной платформе РУСТЕСТ по подготовке специалистов, привлекаемых к участию на ГИА. | март – апрель 2025 | Отдел образования, Руководители ОО. |
| 4.3. | Проведение инструктивно-методических семинаров с целью обучения специалистов, задействованных на ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ -2025. | май 2025 | Отдел образования, Руководители ППЭ |
| 4.4. | Подготовка и представление на утверждение в министерство образования списков для аккредитации общественных наблюдателей. | апрель-май 2025 | Отдел образования, Руководители ОО. |
| 5.Внесение сведений в региональную информационную систему и федеральную информационную систему (РИС, ФИС) |  |  |  |
| 5.1 | - Завершение обработки бланков итогового сочинения (изложения), сведения о результатах - Сведения о ППЭ и аудиторном фонде - Сведения об участниках проведения итогового сочинения, включая категории лиц с ОВЗ; - Сведения об участниках ГИА всех категорий - Сведения об участниках ГИА с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медработники); - Сведения об общественных наблюдателях; - Распределение участников ГИА в ППЭ на экзамены; - Распределение работников ППЭ по экзаменам; | не позднее 16.12. 2024, 17.02. 2025; 17.04. 2025. февраль 2025 до 22 ноября 2024 до 31 января 2025 до 01 февраля 2025 28 февраля 2025 апрель- май 2025 до 28 февраля 2025 февраль-март 2025 | Сенюта Л.А., Кабешева А.К. Руководители ОО; |
| 6. Контроль за созданием условий для проведения ГИА 2025 |  |  |  |
| 6.1 | - Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ; - Проверка готовности ППЭ к проведению ОГЭ, ЕГЭ. | апрель - май 2025 в сроки, определенные инструкцией | Колосов В.Г. Руководители ОО Руководители ППЭ; |
| 7. Информационное сопровождение подготовки к ГИА |  |  |  |
| 7.1 | - освещение хода подготовки и проведения ГИА – 2025 на официальном сайте отдела образования и сайтах ОО; - оформление информационных стендов в школах «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ- 2025»; - Информирование родителей и общественности через СМИ | с 01.09.2024 с 01 .10.2024 в течение всего периода | Кабешева А.К. Руководители ОО; Отдел образования Руководители ОО |
| 8. Работа с родителями |  |  |  |
| 8.1 | Проведение родительских собраний по вопросам организации ЕГЭ и ознакомление с нормативно-правовой документацией | в течение года | Руководители ОО |
| 8.2 | Консультирование и психологическое просвещение родителей | в течение года | Руководители ОО |
| 8.3 | Проведение муниципального родительского собрания по вопросам подготовки к итоговой аттестации | декабрь-январь | Сенюта Л.А. |
| 8.4 | Участие в проведении классных родительских собраний «Знакомство родителей и выпускников с нормативной базой проведения ЕГЭ-2025» | в течение года | Сенюта Л.А. (по согласованию с ОО) |
| 8.5 | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ» для родителей выпускников | март 2025 | Сенюта Л.А. |